**Zmiany w zakresie wzór umowy - załącznik numer 17A do SWZ**

**Zmiana Umowy numer 1**

Treść § 24 ust 1 przed zmianą **:**

W przypadku zwłoki Wykonawcy w zrealizowaniu całości Przedmiotu Umowy Zasadniczy w Okresie Wdrażania (to jest 100 Dni od dnia podpisania Umowy), to jest niezrealizowania całości Przedmiotu Umowy Zasadniczy w Okresie Wdrażania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,015 % (piętnaście tysięcznych procenta) wartości Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki przypadający na pierwszych 10 dni (dziesięć ) przedmiotowej zwłoki, a począwszy od 11 (jedenastego) dnia zwłoki w tym zakresie Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,025 % (dwadzieścia pięć tysięcznych procenta) wartości Wynagrodzenia za każdy kolejny dzień zwłoki.

Treść § 24 ust 1 po zmianie **:**

W przypadku zwłoki Wykonawcy w zrealizowaniu całości Przedmiotu Umowy Zasadniczy w Okresie Wdrażania (to jest 120 Dni od dnia podpisania Umowy), to jest niezrealizowania całości Przedmiotu Umowy Zasadniczy w Okresie Wdrażania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,015 % (piętnaście tysięcznych procenta) wartości Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki przypadający na pierwszych 10 dni (dziesięć ) przedmiotowej zwłoki, a począwszy od 11 (jedenastego) dnia zwłoki w tym zakresie Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,025 % (dwadzieścia pięć tysięcznych procenta) wartości Wynagrodzenia za każdy kolejny dzień zwłoki.

**Zmiana Umowy numer 2**

Treść § 25 ust 5 przed zmianą **:**

Odstąpienie od Umowy w przypadku wskazany w ust 2 punkt c) niniejszego paragrafu może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 100 dni następujących po 150 Dniu od zawarcia Umowy, to jest w ciągu 100 dni przypadających bezpośrednio po Okresie Wdrożenia.

Treść § 25 ust 5 po zmianie **:**

Odstąpienie od Umowy w przypadku wskazany w ust 2 punkt c) niniejszego paragrafu może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 100 dni następujących po 120 Dniu od zawarcia Umowy, to jest w ciągu 100 dni przypadających bezpośrednio po Okresie Wdrożenia.

**Zmiana Umowy numer 3**

Treść § 7 ust 5 przed zmianą **:**

Okres Wdrożenia wynosi 100 ( sto ) Dni od dnia podpisania Umowy.

Treść § 7 ust 5 po zmianie **:**

Okres Wdrożenia wynosi 120 ( sto dwadzieścia ) Dni od dnia podpisania Umowy.

**Zmiana Umowy numer 4**

Treść § 7 ust 9 przed zmianą **:**

Jeżeli Wykonawca w Okresie Wdrożenia nie zrealizuje całości Przedmiotu Umowy Zasadniczy, obowiązany jest on dalej realizować Wdrożenie w Okresie Dodatkowym. Tym samym Okres Dodatkowy to okres rozpoczynający się od pierwszego dnia przypadającego po Okresie Wdrożenia, to jest okres rozpoczynający się od pierwszego dnia następującego po upływie 100 (sto ) Dni od dnia podpisania Umowy (za wyjątkiem sytuacji gdy zaszły okoliczności uzasadniające przedłużenie Okresu Wdrożenia ponad 100 Dni od dnia podpisania Umowy) i trwa do zakończenia Odbioru Zasadniczego a w przypadku braku możliwości przeprowadzenia Odbioru Zasadniczego z winy Wykonawcy, lub kolejnego zakończenia Odbioru Zasadniczego wynikiem negatywnym (kolejny Negatywny Odbiór Zasadniczy) do czasu rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy. Realizacja Przedmiotu Umowy Zasadniczy w Okresie Dodatkowym zawsze wiąże się z obciążeniem Wykonawcy karami umownymi z tytułu opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy Zasadniczy. Kary umowne nie są naliczane za czas trwania Odbioru Zasadniczego (każdego Odbioru Zasadniczego)

Treść § 7 ust 9 po zmianie **:**

Jeżeli Wykonawca w Okresie Wdrożenia nie zrealizuje całości Przedmiotu Umowy Zasadniczy, obowiązany jest on dalej realizować Wdrożenie w Okresie Dodatkowym. Tym samym Okres Dodatkowy to okres rozpoczynający się od pierwszego dnia przypadającego po Okresie Wdrożenia, to jest okres rozpoczynający się od pierwszego dnia następującego po upływie 120 (sto dwadzieścia ) Dni od dnia podpisania Umowy (za wyjątkiem sytuacji gdy zaszły okoliczności uzasadniające przedłużenie Okresu Wdrożenia ponad 120 Dni od dnia podpisania Umowy) i trwa do zakończenia Odbioru Zasadniczego a w przypadku braku możliwości przeprowadzenia Odbioru Zasadniczego z winy Wykonawcy, lub kolejnego zakończenia Odbioru Zasadniczego wynikiem negatywnym (kolejny Negatywny Odbiór Zasadniczy) do czasu rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy.

**Zmiana Umowy numer 5**

Treść § 9 ust 22 przed zmianą **:**

Odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe przeprowadzenie Wdrożenia, w tym odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, oparta jest na zasadzie ryzyka. Tylko wina Zamawiającego, wina Organizatora Postępowania oraz siła wyższa może stanowić podstawę zwolnienia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z Wdrożeniem.

Treść § 9 ust 22 po zmianie **:**

Wykonawcy ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie Wdrożenia.

**Zmiana Umowy numer 6**

Zmiana definicji – definicje przed zmianą

***SIWZ Całość*** *– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w Postępowaniu Przetargowym Całość;*

***SIWZ*** *– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w Postępowaniu Przetargowym;*

***Wymagania Zamawiającego*** *- zbiorcze określenie na wszelkie wymagania stawiane Wykonawcy przez Zamawiającego, dotyczące sposobu realizacji i wykonania całości Przedmiotu Zamówienia a tym samym Przedmiotu Umowy, określone w Umowie, SIWZ, OPZ i wszelkich załącznikach do niego, Ofercie Wykonawcy, wszelkich uzgodnieniach pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym ustalanych w czasie realizacji Umowy, przy czym wszelkie wymagania stawiane Wykonawcy jak i sposób realizacji Umowy w imieniu Zamawiającego wobec Wykonawcy określa wyłącznie Organizator Postępowania, działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem (a tym samym poszczególnych Zamawiających Indywidualnych) co obejmuje również działania Organizatora Postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego.*

Definicje po zmianie

***SWZ Całość*** *– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w Postępowaniu Przetargowym Całość;*

***SWZ*** *– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w Postępowaniu Przetargowym;*

***Wymagania Zamawiającego*** *- zbiorcze określenie na wszelkie wymagania stawiane Wykonawcy przez Zamawiającego, dotyczące sposobu realizacji i wykonania całości Przedmiotu Zamówienia a tym samym Przedmiotu Umowy, określone w Umowie, SWZ, OPZ i wszelkich załącznikach do niego, Ofercie Wykonawcy, wszelkich uzgodnieniach pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym ustalanych w czasie realizacji Umowy, przy czym wszelkie wymagania stawiane Wykonawcy jak i sposób realizacji Umowy w imieniu Zamawiającego wobec Wykonawcy określa wyłącznie Organizator Postępowania, działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem (a tym samym poszczególnych Zamawiających Indywidualnych) co obejmuje również działania Organizatora Postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego.*

**Zmiana Umowy numer 7**

Zmiana w zakresie paragraf 2 – przed zmianą

**Informacje wprowadzające**

1. Podstawą zawarcia Umowy, jest wybór najkorzystniejszej oferty, zwanej dalej Ofertą Wykonawcy w Postępowaniu Przetargowym. Postępowanie Przetargowe przeprowadzone zostało przez Organizatora Postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie przepisów Pzp.
2. Z chwilą podpisania Umowy przez Organizatora Postępowania i Wykonawcę, SIWZ wraz z wszystkimi doń załącznikami w tym opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) i załącznikami do niego oraz Ofertą Wykonawcy stają się integralną częścią Umowy
3. Umowę należy zawsze czytać i interpretować, jako całość, to jest łącznie z SIWZ wraz z wszystkimi doń załącznikami, w szczególności OPZ i załącznikami do niego oraz Ofertą Wykonawcy, przy czym OPZ i Oferta Wykonawcy stanowią załączniki do Umowy. Tym samym Umowa to nie tylko treść niniejszego dokumentu, ale całość składająca się z niniejszego dokumentu, SIWZ wraz z wszystkimi doń załącznikami, w szczególności opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i załącznikami do niego oraz Ofertą Wykonawcy. Celem ustalenia jakiegokolwiek obowiązku Wykonawcy, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy czy jakiegokolwiek zagadnienia związanego z realizacją Przedmiotu Umowy, należy zawsze mieć na uwadze i odnosić się łącznie, w taki też sposób interpretować wszystkie wskazane wyżej dokumenty, to jest treść niniejszego dokumentu wraz SIWZ wraz z wszystkimi doń załącznikami, w szczególności OPZ i załącznikami do niego oraz Ofertą Wykonawcy, które dopiero łącznie ustalają treść Umowy.
4. Użyte w Umowie skróty, pojęcia i wyrażenia mają znaczenie nadane im na wstępie Umowy, SIWZ, Ofercie Wykonawcy, OPZ lub załącznikach do tych dokumentów. W razie sprzeczności lub niejasności w interpretacji poszczególnych pojęć lub wyrażeń użytych w Umowie w pierwszej kolejności należy się odwoływać do definicji i znaczeń tych pojęć lub wyrażeń zawartych w dokumencie Umowy.

paragraf 2 – po zmianie

**Informacje wprowadzające**

1. Podstawą zawarcia Umowy, jest wybór najkorzystniejszej oferty, zwanej dalej Ofertą Wykonawcy w Postępowaniu Przetargowym. Postępowanie Przetargowe przeprowadzone zostało przez Organizatora Postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie przepisów Pzp.
2. Z chwilą podpisania Umowy przez Organizatora Postępowania i Wykonawcę, SWZ wraz z wszystkimi doń załącznikami w tym opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) i załącznikami do niego oraz Ofertą Wykonawcy stają się integralną częścią Umowy
3. Umowę należy zawsze czytać i interpretować, jako całość, to jest łącznie z SIWZ wraz z wszystkimi doń załącznikami, w szczególności OPZ i załącznikami do niego oraz Ofertą Wykonawcy, przy czym OPZ i Oferta Wykonawcy stanowią załączniki do Umowy. Tym samym Umowa to nie tylko treść niniejszego dokumentu, ale całość składająca się z niniejszego dokumentu, SWZ wraz z wszystkimi doń załącznikami, w szczególności opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i załącznikami do niego oraz Ofertą Wykonawcy. Celem ustalenia jakiegokolwiek obowiązku Wykonawcy, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy czy jakiegokolwiek zagadnienia związanego z realizacją Przedmiotu Umowy, należy zawsze mieć na uwadze i odnosić się łącznie, w taki też sposób interpretować wszystkie wskazane wyżej dokumenty, to jest treść niniejszego dokumentu wraz SWZ wraz z wszystkimi doń załącznikami, w szczególności OPZ i załącznikami do niego oraz Ofertą Wykonawcy, które dopiero łącznie ustalają treść Umowy.
4. Użyte w Umowie skróty, pojęcia i wyrażenia mają znaczenie nadane im na wstępie Umowy, SWZ, Ofercie Wykonawcy, OPZ lub załącznikach do tych dokumentów. W razie sprzeczności lub niejasności w interpretacji poszczególnych pojęć lub wyrażeń użytych w Umowie w pierwszej kolejności należy się odwoływać do definicji i znaczeń tych pojęć lub wyrażeń zawartych w dokumencie Umowy

**Zmiana Umowy numer 8**

Treść § 10 ust 4 przed zmianą **:**

Niedopuszczalna jest zmiana Planu Wdrożenia LOK w zakresie terminu zakończenia realizacji Wdrożenia, które nie może nastąpić później niż w terminie 90 Dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że występują przewidziane Umową okoliczności uprawniające do zmiany tego terminu.

Treść § 10 ust 4 po zmianie **:**

Niedopuszczalna jest zmiana Planu Wdrożenia LOK w zakresie terminu zakończenia realizacji Wdrożenia, które nie może nastąpić później niż w terminie 120 Dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że występują przewidziane Umową okoliczności uprawniające do zmiany tego terminu.

**Zmiana Umowy numer 9**

Treść § 14 ust 10 przed zmianą **:**

obejmuje także awarie, które powstały wskutek zwykłej eksploatacji LOK przez Zamawiającego lub osoby, którym Zamawiający udostępnił te oprogramowania do korzystania, zgodnie z ich przeznaczeniem co obejmuje w szczególności pracowników Zamawiającego, pracowników Organizatora Postępowania, pracowników szpitali uczestniczących w Projekcie, jak też osób nie będących pracownikami podmiotów wskazanych wcześniej a działających z ich upoważniania, inne osoby zaangażowane w realizację lub obsługę Projektu.

Treść § 14 ust 10 po zmianie **:**

Gwarancja obejmuje także awarie, które powstały wskutek zwykłej eksploatacji LOK przez Zamawiającego lub osoby, którym Zamawiający udostępnił te oprogramowania do korzystania, zgodnie z ich przeznaczeniem co obejmuje w szczególności pracowników Zamawiającego, pracowników Organizatora Postępowania, pracowników szpitali uczestniczących w Projekcie, jak też osób nie będących pracownikami podmiotów wskazanych wcześniej a działających z ich upoważniania, inne osoby zaangażowane w realizację lub obsługę Projektu.

**Zmiana Umowy numer 10**

Treść § 25 ust. 14 przed zmianą **:**

Kara umowna jaką Zamawiający nałoży na Wykonawcę z tytułu odstąpienia od Umowy, łącznie z wszelkimi innymi karami umownymi nałożonymi wcześniej na Wykonawcę nie mogą przekraczać łącznie wartości stanowiącej 65 % (siedemdziesiąt pięć procent) wartości Wynagrodzenia. Jeżeli jednak odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy dokonuje Wykonawca kara umowna z tytułu odstąpienia od Umowy łącznie z innymi karami nie może przekraczać 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) wartości Wynagrodzenia.

Treść § 25 ust. 14 po zmianie **:**

Kara umowna jaką Zamawiający nałoży na Wykonawcę z tytułu odstąpienia od Umowy, łącznie z wszelkimi innymi karami umownymi nałożonymi wcześniej na Wykonawcę nie mogą przekraczać łącznie wartości stanowiącej 65 % (siedemdziesiąt pięć procent) wartości Wynagrodzenia z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w zdaniu kolejny niniejszego ustępu. Gdy odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy dokonuje Wykonawca kara umowna z tytułu odstąpienia od Umowy łącznie z innymi karami nie może przekraczać 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) wartości Wynagrodzenia.